## Slide 1: COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E RELAZIONI SOCIALI IN TRASFORMAZIONE UNA SFIDA PER LA STATISTICA UFFICIALE
Silvia Losco| Istituto Nazionale di
Statistica – Istat
Direzione centrale per la pianificazione strategica
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione

## Slide 2: La governance nella produzione statistica
Tecniche di portfolio e project management
Raggiungere l’integrazione tra chi produce e chi eroga servizi
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione

## Slide 3
processo di produzione statistica
Orientamento all’obiettivo
Concetto di progetto
ANALOGIA
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione

## Slide 4
ELEMENTI PRINCIPALI IN ANALOGIA
Progetto
Iniziativa
Produzione di un prodotto statistico
Processo amministrativo
Progetto innovativo
OBIETTIVO - PRODOTTO
Specifico
Unico
Temporaneo - Ricorrente
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione

## Slide 5
attività CORRELATE
OBIETTIVO - PRODOTTO
attività COMPLESSE
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione

## Slide 6
OBIETTIVO - PRODOTTO
Prevede l’assegnazione
RISORSE
BUDGET
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione

## Slide 7
Rispetto di precisi vincoli
Tempi
Costi
Risorse
Prodotti intermedi
Qualità
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
Comporta l’assunzione di RISCHI

## Slide 8
I processi si evolvono in iniziative che come
i progetti sono suddivisi in fasi
Momenti decisionali
Ciascuna fase ha un prodotto intermedio
Produzione di prodotti finali
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
Notes: I deliverable relativi alle attività di project management sono identificabili come dei prodotti intermedi, tangibili o intangibili, originati dalle attività pianificate in un progetto. Permettono di rendere evidente la progressione dei lavori ed agiscono, una volta sottoposti a verifica qualitativa, come milestone (tradotto dall'inglese "pietre miliari") nello sviluppo del processo che porterà ai risultati finali. Tali prodotti intermedi, hanno inoltre lo scopo di allineare le aspettative degli sponsor, dei clienti e della squadra di progetto.

## Slide 9
L’avanzamento dell’iniziativa
coincide con la conclusione
di una fase
E’ condizionato dal raggiungimento di
Prodotti intermedi
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione

## Slide 10
L’iniziativa si conclude
con il raggiungimento dell’obiettivo - prodotto
o con la decisione di FERMARLA
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione

## Slide 11
La natura interfunzionale dell’iniziativa nel nuovo modello integrato
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
INIZIATIVA 1
Attività 1.1
Attività 1.n
INIZIATIVA 2
Attività 2.1
Attività 2.n
INIZIATIVA 3
Attività n.1
Attività n.n
Competenze a.1
Competenze a.n.
FUNZIONE A
Competenze b.1
Competenze b.n.
FUNZIONE B
Competenze n.1
Competenze n.n.
FUNZIONE N

## Slide 12
La natura interfunzionale dell’iniziativa nel nuovo modello integrato
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
INIZIATIVA 1
Attività 1.1
Attività 1.n
INIZIATIVA 2
Attività 2.1
Attività 2.n
INIZIATIVA 3
Attività n.1
Attività n.n
Competenze a.1
Competenze a.n.
FUNZIONE A
Competenze b.1
Competenze b.n.
FUNZIONE B
Competenze n.1
Competenze n.n.
FUNZIONE N
Portfolio
Più prodotti
Prodotto 1
Prodotto 2
Prodotto 3

## Slide 13
RESPONSABILE
Project Manager
Competenze professionali
Ad ogni iniziativa
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
Dall’organizzazione funzionale
al Management by Project

## Slide 14
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
Interazione
UNIFORME
COESIONE
DIFFERENZA
Interdipendenza
NEGOZIAZIONE
Integrazione
…AL TEAM DI PROGETTO
T
E
AM
B
U
L
D
I
NG
DAL GRUPPO DI LAVORO

## Slide 15
specificando le differenze
Con la negoziazione
si raggiunge
L’integrazione
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione

## Slide 16
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
L’adozione del portfolio e project management ci aiuta a sostenere:
L’allineamento delle iniziative agli obiettivi strategici del programma di modernizzazione
Una visione interfunzionale orientata al prodotto
L’ integrazione della produzione statistica con l’erogazione dei servizi tecnici e amministrativi
La cultura dell’innovazione
Il PPM è iI punto di equilibrio tra la domanda e l’offerta di servizi
Produzione statistica
Raccolta dati
Diffusione
Informatica
Metodologie
Individui e Famiglie
Ambiente e Territorio
Unità Economiche
Conti Nazionali
Governance & reporting
Governance & reporting
Servizi Generali
e Amministrativi
Portfolio e Project
Management
Definizione delle iniziative
Planning (tempi/risorse)
Priorità
Avvio e approvazioni
Criticità
Allineamento strategicio
Assessment
Servizi tecnici e amministrativi

## Slide 17
Livello strategico
Linee Strategiche
Altri input :
Agenda Digitale
Regolamenti Europei
CR a valenza progettuale
Mercato
Nuove tecnologie
Programmazione
triennale
Pianificazione annuale di dettaglio
Livello operativo
Consuntivazione e chiusura progetti
Valutazione piano annuale
Avanzamento periodico e ripianificazione delle iniziative
Verifica risultati
Valutazione stato di attuazione del piano
Valutazione
Consolidamento
approvazione
Valutazione avanzamento periodico
Project Proposal
Planning
Monitoring
Closure
Il modello integrato di pianificazione

## Slide 18
Analysis for the Project Manager
Analysis for the Top management
Analysis for the balance sheet
Risks analysis
Data
Analysis & Report
Building the model to monitor the 3 year ICT Plan management and definition
Gathering the project records data
Portfolio
Forecast data entry and consolidation
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
Il modello integrato di pianificazione – un unico ambiente informativo

## Slide 19
PTA
Piano delle Attività
IT PPM e PTA
- IT PPM
PPM
Strategia TOP DOWN
Definizione di iniziative in ottica PPM
PPM Strategico
- Definizione dei prodotti e dei servizi del sistema
- Definizione indicatori
piani tematici
Piano delle attività
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
2016
ROADMAP per l’evoluzione del processo di pianificazione
?
2014

## Slide 20
Project Management e statistica: il modello integrato di pianificazione
Grazie
silvia.losco@istat.it